Утвержден

распоряжением Правления ПФР

от 30 марта 2017 г. N 147ра

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ЕГИССО)

| N п/п | Наименование мероприятия | Вид документа, подтверждающего исполнение | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка нормативных правовых актов, необходимых для создания ЕГИССО |
| 1. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство субъектов Российской Федерации, связанных с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости" | Письмо в Минтруд России | Департамент государственных услуг Департамент социальных выплат Департамент правовой политики | Апрель 2017 года |
| 2. | Подготовка проекта приказа Минтруда России "Об утверждении состава информации, предоставляемой конкретному пользователю Единой государственной информационной системы социального обеспечения, направившему запрос о предоставлении информации" | Письмо в Минтруд России | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий Департамент социальных выплат Департамент организации назначения и выплаты пенсий | Апрель 2017 года |
| 3. | Внесение изменений в положения о соответствующих структурных подразделениях Исполнительной дирекции ПФР в части распределения обязанностей по формированию, внедрению и развитию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) | Распоряжения Правления ПФР | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий Департамент правовой политики Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы МИЦ ПФР | Апрель 2017 года |
| 4. | Разработка и утверждение требований к формам и форматам электронных документов, размещаемых в ЕГИССО | Постановление Правления ПФР | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг | Июль 2017 года |
| 5. | Разработка и утверждение требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам, правовым и организационным мерам обеспечения пользования ЕГИССО | Постановление Правления ПФР | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг | Июль 2017 года |
| 6. | Разработка форм аналитических отчетов и порядок заполнения аналитических отчетов | Формы аналитических отчетов и порядок заполнения аналитических отчетов | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий МИЦ ПФР | Июль 2017 года |
| 7. | Разработка и утверждение форм и форматов электронных документов, размещаемых в ЕГИССО | Постановление Правления ПФР | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг | Август 2017 года |
| 8. | Разработка и утверждение регламента информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО (содержащего в том числе: порядок формирования, ведения и использования справочника критериев адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты (поддержки), порядок регистрации пользователей информационной системы, сроки регистрации в указанной информационной системе поставщиков информации и пользователей данной информационной системы, порядок обмена информацией поставщиков информации с информационной системой (включая периодичность), состав информации о запросах, направленных пользователями ЕГИССО, указанными в подпунктах "а" и "в" пункта 31 Положения о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, хранящейся в указанной информационной системе в течение 1 года), а также порядка предоставления информации в ЕГИССО в отношении граждан, проходящих (проходивших) службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная или приравненная к ней служба | Постановление Правления ПФР | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | 31 августа 2017 года |
| 9. | Разработка перечня унифицированных форм аналитических отчетов | Перечень унифицированных форм аналитических отчетов | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий МИЦ ПФР | 1 октября 2017 года |
| II. Методическое и организационное обеспечение внедрения ЕГИССО |
| 10. | Заключение соглашений с поставщиками сведений субъектов Российской Федерации о проведении сверки сведений с учетом условий подключения данных субъектов Российской Федерации к ЕГИССО | Соглашения | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий МИЦ ПФР Департамент правовой политики | Август 2017 года |
| 11. | Разработка методических материалов (инструкций) для поставщиков и пользователей ЕГИССО | Методический материал (инструкция) | Департамент государственных услуг МИЦ ПФР Департамент информационных технологий | Август 2017 года |
| 12. | Проведение сверки сведений (СНИЛС), содержащихся в информационных ресурсах пилотных субъектов (Республика Башкортостан, Алтайский край, Калужская область) поставщиков сведений ЕГИССО, со сведениями Пенсионного фонда Российской Федерации | Протокол сверки | МИЦ ПФР Департамент информационных технологий | Август 2017 года |
| 13. | Мониторинг подключения к ЕГИССО пилотных поставщиков сведений (Республика Башкортостан, Алтайский край, Калужская область) | Журнал мониторинга подключения | МИЦ ПФР Департамент информационных технологий Департамент по обеспечению информационной безопасности | Сентябрь 2017 года |
| 14. | Проведение сверки сведений (СНИЛС), содержащихся в информационных ресурсах поставщиков сведений ЕГИССО, со сведениями Пенсионного фонда Российской Федерации | Протокол сверки | МИЦ ПФР Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий | Сентябрь 2017 года |
| 15. | Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, содержащихся в информационных системах пилотных поставщиков сведений (Республика Башкортостан, Алтайский край, Калужская область) | Соглашения | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий МИЦ ПФР Департамент правовой политики | Сентябрь 2017 года |
| 16. | Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах пилотных поставщиков сведений (Республика Башкортостан, Алтайский край, Калужская область) | Протокол загрузки | МИЦ ПФР Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг | Октябрь 2017 года |
| 17. | Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков сведений ЕГИССО | Соглашения | Департамент государственных услуг Департамент информационных технологий МИЦ ПФР Департамент правовой политики | Октябрь 2017 года |
| 18. | Мониторинг подключения к ЕГИССО поставщиков сведений | Журнал мониторинга подключения | МИЦ ПФР Департамент информационных технологий | Ноябрь 2017 года |
| 19. | Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков сведений. | Протокол загрузки | МИЦ ПФР Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг | Ноябрь 2017 года |
| 20. | Оказание методической и консультационной поддержки поставщикам и пользователям ЕГИССО в отношении процесса внедрения и использования ЕГИССО | Отчет о проведенных мероприятиях | Департамент государственных услуг МИЦ ПФР Департамент информационных технологий | В течение всего срока внедрения системы |
| III. Подготовка инфраструктуры для ЕГИССО |
| 21. | Аренда каналов связи и вычислительных мощностей в соответствии с проектной документацией | Акт приема-передачи | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент по обеспечению информационной безопасности | Июль 2017 года |
| 22. | Проведение автономных испытаний технологического сегмента ЕГИССО | Протокол испытаний | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент информационных технологий МИЦ ПФР Департамент по обеспечению информационной безопасности | Август 2017 года |
| IV. Разработка и внедрение ЕГИССО |
| 23. | Утверждение архитектуры ЕГИССО, определенной Положением о ЕГИССО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" | Распоряжение Правления ПФР об утверждении архитектуры ЕГИССО | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы МИЦ ПФР | Апрель 2017 года |
| 24. | Проведение апробации прототипа программного обеспечения ЕГИССО | Протокол проведения апробации программного обеспечения ЕГИССО | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | Апрель 2017 года |
| 25. | Актуализация технического проекта ЕГИССО | Технический проект ЕГИССО | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг МИЦ ПФР Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | Май 2017 года |
| 26. | Разработка и согласование с ФСБ России и ФСТЭК России Модели угроз и нарушителя безопасности информации | Согласованная Модель угроз и нарушителя безопасности информации | Департамент по обеспечению информационной безопасности | Июль 2017 года |
| 27. | Разработка технического проекта на систему защиты информации ЕГИССО, включая уточненный набор мер по обеспечению информационной безопасности и состав комплекса технических средств, для создания системы защиты информации ЕГИССО | Технический проект на систему защиты информации ЕГИССО | Департамент по обеспечению информационной безопасности | Июль 2017 года |
| 28. | Разработка программного обеспечения ЕГИССО | Акт приема-передачи | Департамент информационных технологий | Август 2017 года |
| 29. | Развертывание программного обеспечения ЕГИССО | Протокол развертывания | Департамент информационных технологий МИЦ ПФР Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | Сентябрь 2017 года |
| 30. | Создание системы защиты информации ЕГИССО в объеме, достаточном для проведения комплексных испытаний ЕГИССО | Акт о готовности системы защиты информации | Департамент по обеспечению информационной безопасности | Сентябрь 2017 года |
| 31. | Проведение комплексных испытаний ЕГИССО | Протокол, Акт о проведении комплексных испытаний ЕГИССО | Департамент информационных технологий Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент по обеспечению информационной безопасности МИЦ ПФР Департамент государственных услуг | Сентябрь 2017 года |
| 32. | Проведение опытной эксплуатации ЕГИССО | Распоряжение о вводе в опытную эксплуатацию ЕГИССО Протокол о проведении опытной эксплуатации ЕГИССО | МИЦ ПФР Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент по обеспечению информационной безопасности с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации | Ноябрь 2017 года |
| 33. | Разработка технического паспорта ЕГИССО с указанием в том числе номерного перечня основных технических средств и систем (ОТСС) и вспомогательных технических средств и систем (ВТСС), используемого программного обеспечения, средств защиты информации, схемы размещения комплекса технических средств на инфраструктуре ЕГИССО, в соответствии со Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации, утвержденными приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года N 282 | Технический паспорт ЕГИССО | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент информационных технологий Департамент по обеспечению информационной безопасности МИЦ ПФР | Ноябрь 2017 года |
| 34. | Выявление и устранение уязвимостей в ЕГИССО в соответствии с требованиями ФСТЭК России | Протокол | Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы МИЦ ПФР Департамент информационных технологий | Ноябрь 2017 года |
| 35. | Размещение в системе учета информационных систем сведений о создании (закупке) ЕГИССО в соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года N 644 | Электронный паспорт ЕГИССО | Департамент информационных технологий Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы МИЦ ПФР | Декабрь 2017 года |
| 36. | Проведение аттестационных испытаний ЕГИССО по требованиям безопасности информации | Аттестат соответствия ЕГИССО требованиям безопасности информации | Департамент по обеспечению информационной безопасности | Декабрь 2017 года |
| 37. | Ввод в постоянную эксплуатацию ЕГИССО | Распоряжение Правления ПФР о вводе ЕГИССО в постоянную эксплуатацию | Департамент информационных технологий Департамент государственных услуг МИЦ ПФР Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент по обеспечению информационной безопасности | Декабрь 2017 года |